|  | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RİSK KAYIT FORMU |  |  |  |
| Dok. Kodu: İK. FR. RK. 01 | Yay. Tar: 26.12.2023 | Revizyon No: 3 | Rev. Tar: 26.12.2023 | Sayfa Sayısı: 10 |

| İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarih: 26.12.2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/ alt birim hedefi | Tespit edilen risk |  | Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı( R ) | Değişim (Risk Yönü) | Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Risk Sahibi | Açıklamalar |
| 1 | SGDB.MUH.36 |  | Üniversitemiz muhasebe kayıtlarının usulüne standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması ve raporlanması | Risk | Üniversitemiz taşınmaz muhasebe kayıtlarının doğru olmayışı | 16.11.2021 tarih ve 85 nolu Taşınmaz Yönetim Birimi Yönergesi yayımlandı. Genel Sekreterlik 180 günlük (01.10.2022-31.03.2023) 5.Eylem planına Üniversite için taşınmaz yönetim sistemi geliştirilmesi eylemi konulmuş olup, oluşturulan Taşınmaz Yönetim Birimi faaliyetlerinin daha sistematik yürütülebilmesi ve kira gelir takibinin sağlıklı yapılabilmesi için yazılım geliştirilme çalışmaları planlanmış ancak henüz tamamlanmamıştır. | 4,67 | 3,67 | 17,11 | SABİT | Genel Sekreterlik 180 günlük (01.10.2023-31.03.2024) 7.Eylem planında Taşınmazların Yönetimi ile İlgili Birim Oluşturulması ve Çalışma Esaslarının Belirlenmesi (2.Eylem Planı 1-2 nolu Eylemlerin) İzlemelerinin yapılması planlanmıştır. | 2023 | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ | Taşınmaz işlemleri takip ve kayıt birimi henüz işlerlik kazanmamıştır. Taşınmaz komisyonu görevlendirmesine ilişkin bilgi gelmemiştir. |
|  |  |  |  | Sebep | Taşınmaz yönetim biriminin olmaması. Taşınmaz cins tashih işlemlerinin yapılmamış olması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SGDB.MUH.35 |  |  | Risk | Kira gelirlerinin takibinin sağlıklı yapılamaması, eksik veya hatalı tahsilat yapılması | 16.11.2021 tarih ve 85 nolu Taşınmaz Yönetim Birimi Yönergesi yayımlandı. | 4,00 | 3,67 | 14,67 | SABİT |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sebep | (Dış etken) İşlemi yürüten birimlerden düzenli bilgi alınamaması, Hazineye ait taşınmaz üzerindeki işlemlerin Milli Emlak Müdürlüğünce Yürütülmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SGDB.MUH.10 |  |  | Risk | Hesaba yatan paraların mahiyetinin tespit edilememesi | Bankayla ve ilgili olabilecek birimlerle görüşülerek yatan paranın mahiyeti araştırılır. Tespit edilememesi durumunda emanet hesaplarında izlenir. | 4,67 | 3,00 | 14,00 | SABİT | Bankayla ilgili birimlere İnternet bankacılığı yoluyla hesaba para yatırılması sırasında ilgililere gerekli uyarının yapılması konusunda yazı yazılması (Geçen yıl yazılan yazının tekrarlanması) | 2023 | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ, Asiye KÖKNER |  |
|  |  |  |  | Sebep | (Dış etken) İşlemin EFT yoluyla yapılmış olması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SGDB.MUH.08 |  |  | Risk-1 | İstifa, aylıksız izin vb. hallerde fazla veya yersiz ödenen maaşın ilgiliye tebliğ edilememesi veya geç tebliğ edilmesi nediyle yersiz maaş ödenmesi | İlgili birim ve personel dairesi başkanlığı arasındaki bilgi ve iletişimin sağlanması | 5,00 | 2,00 | 10,00 | YUKARI | Mevcut kontroller yeterlidir. | 2023 | Mustafa Yenal ERGÜL |  |
|  |  |  |  | Sebep | (Dış etken) Maaşların peşin ödenmesi, harcama birimlerinin dikkatsizlği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SGDB.MUH.21 |  |  | Risk | İcra Kesintisinin yanlış dosyadan yapılması icra ödemeleri yapılırken birden fazla dosyası bulunan borçluların sırada olmayan dosyasına ödeme yapılması | Sıralı icra borçlarının excel dosyasında ayrıca takibi yapılır. | 4,67 | 2,00 | 9,33 | SABİT | Yapılan işlemler hiyerarşik olarak kontrol edilir. | 2023 | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ, M.Ali NÜZKET | İşlemi yapan Şef Muhammed Ali NÜZKET, kontrol MHU Muhammed KOÇ, onay Muh.Yetkilisi Mustafa ERGÜL |
|  |  |  |  | Sebep | Takip ve Dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SGDB.MUH.11 |  |  | Risk | Banka hesabına yatan paraların yanlış hesaplara kaydedilmesi | Mahiyeti tespit edilemeyen tutarlar emanet hesaplarında izlenir. | 3,67 | 2,33 | 8,56 | SABİT | Bankayla ilgili birimlere İnternet bankacılığı yoluyla hesaba para yatırılması sırasında ilgililere gerekli uyarının yapılması konusunda yazı yazılması (Geçen yıl yazılan yazının tekrarlanması) | 2023 | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ, Asiye KÖKNER |  |
|  |  |  |  | Sebep | İnternet bankacılığı yoluyla gelen tutarların mahiyetinin tespit edilememesi, Dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SGDB.MUH.17 |  |  | Risk | Üniversitemiz kayıtlarına giren icra yazısının süresinde havale edilmemesi icra dairesinden gelen yazılara verilen cevabın posta veya kep ile icra dairesine gönderilmesinin unutulması. | Süreli İşler Takvimine göre iş takibi yapılır. | 5,00 | 1,67 | 8,33 | YUKARI | Yapılan işlemler hiyerarşik olarak kontrol edilir |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ, M.Ali NÜZKET |  |
|  |  |  |  | Sebep | Dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SGDB.MUH.18 |  |  | Risk | İcra dosyası olan personele muhasebe sistemi üzerinden alacak dosyası açılmasının unutulması.MUHASEBE sisteminde dosya girişinde kişiye ait bilgi, dosya ve borç miktarının doğru girilmemesi | Kontrol faaliyeti gerektirmiyor. | 4,00 | 2,00 | 8,00 | SABİT | Yapılan işlemler hiyerarşik olarak kontrol edilir | 2022 | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ, M.Ali NÜZKET | İşlemi yapan Şef Muhammed Ali NÜZKET, kontrol MHU Muhammed KOÇ, onay Muh.Yetkilisi Mustafa ERGÜL |
|  |  |  |  | Sebep | Görev dağılımındaki değişiklik nedeniyle yeni personelin dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SGDB.MUH.04 |  |  | Risk | Ödeme evrakı ve eklerinin mevzuata uygun düzenlenmemesi nedeniyle yanlış ödeme | Ödeme türüne göre ilgi prosedür izlenir. Kontrol edilmesi gereken hususlar için dizi pusulası hazırlanır. | 5,00 | 1,33 | 6,67 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL |  |
|  |  |  |  | Sebep | (Dış etken) Evrakları düzenleyen kişilerin bilgi eksikliği (İç etken) ön mali kontrol eksikliği, dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SGDB.MUH.07 |  |  | Risk | Limit üstü avans ödenmesi, Ön ödemelerin süresinde kapatılmaması, aynı kişiye mahsup yapılmadan tekrar avans verilmesi | Kapatılmamış ön ödeme işlemleri dökümü her hafta alınarak, ön mali kontrol birimi ve muhasebe yetkilisi tarafından hiyerarşik kontroller yapılır. | 5,00 | 1,33 | 6,67 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Cemal ALSAN |  |
|  |  |  |  | Sebep | Avanslara ilişkin takipte dikkat eksikliği, ön mali kontrol eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SGDB.MUH.09 |  |  | Risk-2 | Kişi borcu ana para va faizin tahakkuku ve tahsilinde maddi hata yapılması, yersiz yapılan ödemelerin tahsilatının zamanında yapılamaması veya zaman aşımına uğratılması. | Kişi borcu hesaplamasına ilişkin açıklama ve tablolar hazırlandı | 5,00 | 1,33 | 6,67 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, M.Kemal KAHRAMAN |  |
|  |  |  |  | Sebep | İlgili harcama biriminden gelen hesaplama cetvellerinin eksik düzenlenmesi, kontrol esnasında dikkat eksikliği, borcun tebliğ edilememesi veya sürecin takip edilmemesi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SGDB.MUH.19 |  |  | Risk | İcra dairesinden kurumumuza gelen yazılara 7 gün içerisine cevap verilememesi. | Süreli İşler Takvimine göre iş takibi yapılır | 4,33 | 1,33 | 5,78 | AŞAĞI | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ, M.Ali NÜZKET |  |
|  |  |  |  | Sebep | (Dış Etken)Yazı işleri veya birimlerden icra yazısının süresinde dairemize ulaşmaması (iç Etken) Dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SGDB.MUH.13 |  |  | Risk | Teminatın sahte olması | BKMYS de teminat mektubu teyidi yapılmaktadır. Olasılığı düşük olduğu için kontrol faaliyeti gerektirmiyor. | 5,00 | 1,00 | 5,00 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, İsmail KURT |  |
|  |  |  |  | Sebep | Personel bilgi ve dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SGDB.MUH.14 |  |  | Risk | Teminat mektubu süresinin bitmesi nedeniyle hükümsüz kalması | Teminat mektupları süreleri ayrı bir excel tablosunda takip edilerek ilgili birimler uyarılmaktadır. | 5,00 | 1,00 | 5,00 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, İsmail KURT |  |
|  |  |  |  | Sebep | Personel bilgi ve dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SGDB.MUH.22 |  |  | Risk | Borçludan yapılan kesintilerin süresinde icra dairesine gönderilmemesi icra ödemesi için borçlu adına emanette bulunan tutarların ödemesinin unutulması | Süreli İşler Takvimine göre iş takibi yapılır | 5,00 | 1,00 | 5,00 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ, M.Ali NÜZKET |  |
|  |  |  |  | Sebep | İş yoğunluğuna bağlı olarak oluşan dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SGDB.MUH.25 |  |  | Risk | SGK Prim ödemelerinin zamanında gönderilmemesi | Süreli İşler Takvimine göre iş takibi yapılır | 5,00 | 1,00 | 5,00 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Asiye BAYRAKTAR |  |
|  |  |  |  | Sebep | Tahakkuk birimince bildirge döneminin hatalı girilmesi İş yoğunluğuna bağlı olarak oluşan dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SGDB.MUH.26 |  |  | Risk | KDV Beyannamesinin hatalı düzenlenmesi (Vergi kesintisi ve oranlarının yanlış hesaplanması) | Hiyerarşik olarak kontroller yapılır. | 5,00 | 1,00 | 5,00 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ |  |
|  |  |  |  | Sebep | (Dış etken)Ödeme Emri ve Faturalarda tevkifat oranlarının hatalı uygulanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SGDB.MUH.27 |  |  | Risk | Vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresinin geçirilmesi | Süreli İşler Takvimine göre iş takibi yapılır | 5,00 | 1,00 | 5,00 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ |  |
|  |  |  |  | Sebep | İş yoğunluğuna bağlı olarak oluşan dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SGDB.MUH.29 |  |  | Risk | Hakedişten kesilen , Temlik, İcra, Vergi ve SGK kesintilerinin ödenmemesi | Günlük olarak ödeme yapılması gereken emanet karakterli hesaplar kontrol edilir. | 5,00 | 1,00 | 5,00 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ |  |
|  |  |  |  | Sebep | İş yoğunluğuna bağlı olarak oluşan dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SGDB.MUH.30 |  |  | Risk | Emanet hesabından, elektrik, su, telefon ödemelerinin zamanında yapılmaması | Süreli İşler Takvimine göre iş takibi yapılır | 5,00 | 1,00 | 5,00 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ |  |
|  |  |  |  | Sebep | (Dış Etken) Faturaların zamanında gönderilmemesi, (İç Etken) Dikkat Eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SGDB.MUH.31 |  |  | Risk-1 | Proje Ödeme Emirlerinin Yanlış dosya ile ilişkilendirilmesi | Proje dosya bakiyeleri aylık olarak kontrol edilir. | 3,00 | 1,67 | 5,00 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa ERGÜL, G.MERAL, E.SEZGİN |  |
|  |  |  |  | Sebep | (Dış etken) Proje ÖEB lerini hazırlayan kişilerin bilgi eksikliği, dikkatsizliği (İç Etken) Dikkat eksikliği, Ön mali kontrol yetersizliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SGDB.MUH.15 |  |  | Risk | Teminatın iadesinde muhatabı dışında kişilere iade yapılması |  | 4,67 | 1,00 | 4,67 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, İsmail KURT |  |
|  |  |  |  | Sebep | Personel bilgi ve dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SGDB.MUH.28 |  |  | Risk | Muhtasar Beyannamenin hatalı düzenlenmesi | Olasılığı düşük olduğu için kontrol faaliyeti gerektirmiyor. | 4,67 | 1,00 | 4,67 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ |  |
|  |  |  |  | Sebep | (Dış Etken) As.Geçim ind. Hatalı Kodlara Alınması ve (İç Etken)Kişi Borcundan yapılan vergi mahsuplarının hatalı olması nedeniyle beyannamenin hatalı düzenlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SGDB.MUH.23 |  |  | Risk | Kefalet aidatlarının zamanında gönderilmemesi- 3 Aylık Kefalet Aidatları Bordrosunun zamanında gönderilmemesi | Süreli İşler Takvimine göre iş takibi yapılır | 4,33 | 1,00 | 4,33 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Nermin BAHAR |  |
|  |  |  |  | Sebep | İş yoğunluğuna bağlı olarak oluşan dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SGDB.MUH.01 |  |  | Risk | Ay ve yıl sonu işlemlerininde sonradan tespit edilen hatalar nedeniyle sisteme geri dönüşler yaşanması | Kontrol faaliyeti gerektirmiyor. | 4,00 | 1,00 | 4,00 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ |  |
|  |  |  |  | Sebep | İş yoğunluğuna bağlı olarak oluşan dikkat eksikliği ve sistemsel sorunlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SGDB.MUH.16 |  |  | Risk | Gelir kaydı işlemleri yapılırken TÜİK fiat endeksine göre güncellemenin unutulması | Hiyerarşik olarak kontroller yapılır. | 4,00 | 1,00 | 4,00 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, İsmail KURT |  |
|  |  |  |  | Sebep | Personel bilgi ve dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SGDB.MUH.24 |  |  | Risk | Sendika aidatlarının zamanında ödenmemesi | Süreli İşler Takvimine göre iş takibi yapılır | 4,00 | 1,00 | 4,00 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Asiye BAYRAKTAR |  |
|  |  |  |  | Sebep | Maaş bilgi girişlerinde thk birimince sendika kodunun hatalı girilmesi İş yoğunluğuna bağlı olarak oluşan dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SGDB.MUH.37 |  |  | Risk | Sayıştay denetimi sonucunda uygunsuzlukların bulgu/sorgu konusu yapılması sonucunda sorumlulara cezai müeyyide uygulanma riski, | Kontrol faaliyeti gerektirmiyor. | 2,00 | 2,00 | 4,00 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ |  |
|  |  |  |  | Sebep | Kamu zararından doğan alacağın tahsil edilememesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SGDB.MUH.06 |  |  | Risk | Ödeme emri belgesindeki hesap kodlarının hatalı olması | Kontrol faaliyeti gerektirmiyor. | 3,67 | 1,00 | 3,67 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ |  |
|  |  |  |  | Sebep | Dikkat eksikliği, ön mali kontrol eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SGDB.MUH.20 |  |  | Risk | İcra ödemeleri yapılırken hatalı banka hesabına veya yanlış icra dairesine gönderilmesi | Olasılığı düşük olduğu için kontrol faaliyeti gerektirmiyor. | 3,67 | 1,00 | 3,67 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ |  |
|  |  |  |  | Sebep | Takip eksikliği/ İş yoğunluğuna bağlı olarak oluşan dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SGDB.MUH.05 |  |  | Risk | Hak sahibi banka bilgilerinin hatalı olması | Olasılığı düşük olduğu için kontrol faaliyeti gerektirmiyor. | 4,33 | 0,67 | 2,89 | AŞAĞI | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ |  |
|  |  |  |  | Sebep | Faturada veya dilekçede belirtilmeyen hesaba ödeme yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SGDB.MUH.33 |  |  | Risk | Taşınır giriş/çıkış kaydına ilişkin düzenlenen taşınır işlem fişlerinin birimlerce muhasebeye gönderilmemesi nedeniyle mutabakatın sağlanamaması | Kontrol faaliyeti gerektirmiyor. | 1,67 | 1,67 | 2,78 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, İsmail KURT |  |
|  |  |  |  | Sebep | Satın alınan taşınırlar için düzenlenen TİF lerin tahakkuk birimince ödeme emri belgesine bağlanmaması, yanlış muhasebeleştirilmesi, çıkışı yapılan taşınırlar için düzenlenen TİF lerin eksik hatalı düzenlenmesi yada hiç düzenlenmemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SGDB.MUH.32 |  |  | Risk-2 | Hatalı düzenlenmiş Proje Ödeme Emirlerinin Onaylanması | Kontrol faaliyeti gerektirmiyor. | 2,33 | 1,00 | 2,33 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa ERGÜL, G.MERAL, E.SEZGİN |  |
|  |  |  |  | Sebep | (Dış etken) Proje ÖEB lerini hazırlayan kişilerin bilgi eksikliği, dikkatsizliği (İç Etken) Dikkat eksikliği, Ön mali kontrol yetersizliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SGDB.MUH.34 |  |  | Risk | Devir işlemlerinde amortisman kayıtlarının yapılmaması, hatalı yapılması | Kontrol faaliyeti gerektirmiyor. | 1,33 | 1,67 | 2,22 | SABİT | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, İsmail KURT |  |
|  |  |  |  | Sebep | Dikkat eksikliği, hatalı kodların seçilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SGDB.MUH.39 |  |  | Risk | Kurum imajı ve itabarının zedelenmesi | Kontrol faaliyeti gerektirmiyor. | 2,00 | 1,00 | 2,00 | AŞAĞI | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ |  |
|  |  |  |  | Sebep | Kamu alacağının tahsil edilememesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SGDB.MUH.38 |  |  | Risk | Savunma hakkını kullanmadan Kamu Borcuyla karşı karşıya kalma riski | Kontrol faaliyeti gerektirmiyor. | 1,33 | 1,33 | 1,78 | AŞAĞI | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ |  |
|  |  |  |  | Sebep | Kanunda belirtilen sürelerde savunma/temyiz talebinde bulunulmaması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SGDB.MUH.02 |  |  | Risk | Yevmiyeleştirilmiş evrakların eksik olması kaybolması | Olasılığı düşük olduğu için kontrol faaliyeti gerektirmiyor. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KALKTI | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Abdullah ADANUR |  |
|  |  |  |  | Sebep | İş yoğunluğuna bağlı olarak oluşan dikkat eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SGDB.MUH.03 |  |  | Risk | Ödeme yapılmak üzere teslim alınan evrakların kaybolması | Tutanakla teslim alınır | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KALKTI | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ |  |
|  |  |  |  | Sebep | Tutanaksız evrak alma ve iade etme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SGDB.MUH.12 |  |  | Risk | Banka mevcudu ile banka hesabının tutmaması | İnternet bankacılığı sisteminden hesaplar kontrol edilerek işlem gören hesapların ekstreleri talep edilir. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KALKTI | Mevcut kontroller yeterlidir. |  | Mustafa Yenal ERGÜL, Muhammed KOÇ, Asiye KÖKNER | Günlük kontrol edildiği için ve bankadan düzenli ekstre geldiği için bu risk ortadan kalktı. |
|  |  |  |  | Sebep | Özel hesaplara ilişkin ekstrelerin bankaca zamanında gönderilmemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |